## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Nombre de proyecto
ID: | Código identificador del proyecto
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Gerente del proyecto | Miembro del equipo | Miembro del equipo | Miembro del equipo | Interesado (Stakeholder) | Interesado (Stakeholder)
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado

## Ejemplo
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Erika Estrada (GP) | Yolanda Andrade (EC) | Jessica Espín (EF) | David López (EO) | Raúl Toledo (CE) | Mariana García (EA) | Rosalía Juárez (DT) | Juan Solís Interesado (Stakeholder)
1 | Infraestructura de calidad
1.1 | 30 Escuelas Construidas | A |  |  | R |  | C | I | I
2 | Mejora de la calidad de la educación
2.1 | Capacitación | A |  |  |  | R |  | I
3 | Apoyo y aceptación del proyecto
3.1 | Campaña de Comunicación Diseñada | A | R |  |  | C |  | I
3.2 | Campaña de Comunicación Difundida | I | R |  |  |  |  | I | I
4 | Gestión exitosa del proyecto
4.3 | Auditorias Internas y Externas Completadas | I |  | R |  |  |  | A
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado
GP = Gerente de Proyecto
EO = Especialista en Obras Civiles
CE = Capacitador en Educación
EC = Especialista en Comunicación
EA = Especialista en Adquisiciones